## 01_OVERVIEW
PRODUCT BACKLOG HOÀN CHỈNH - HỆ THỐNG ĐẶT BÀN NHÀ HÀNG
Mục tiêu sản phẩm | Khách hàng có thể tìm nhà hàng, xem thông tin, chọn slot phù hợp, đặt bàn, thanh toán cọc nếu cần, nhận xác nhận QR và được nhà hàng check-in thành công.
MVP Scope Statement | MVP bao gồm: setup chi nhánh/bàn/slot/rule/menu, search public, detail public, OTP khi bắt đầu đặt bàn, availability realtime, booking draft, payment cọc, booking confirmation + QR, booking list/seat map cho lễ tân, check-in và notification nhắc lịch.
Không nằm trong MVP | Social login, pre-order, voucher, live chat, báo cáo nâng cao, audit nâng cao, load/performance hardening mở rộng.
Tóm tắt backlog |  | Story Points theo sprint
Tổng số user stories | 28 | Sprint 1 | 32
Số story thuộc MVP | 18 | Sprint 2 | 21
Tổng Story Points | 125 | Sprint 3 | 27
Story Points của MVP | 82 | Sprint 4 | 9
|  | Sprint 5 | 19
|  | Sprint 6 | 17
Definition of Ready (DoR-Std) | Definition of Done (DoD-Std) | Ý nghĩa cột quan trọng trong backlog
1) Có mục tiêu nghiệp vụ rõ. 2) Acceptance Criteria đủ để dev/QA hiểu. 3) Dependency đã biết. 4) Mock/wireframe hoặc rule đủ dùng. 5) Estimate được xác nhận ở mức backlog. | 1) Code + test cơ bản hoàn tất. 2) Pass QA/UAT theo AC chính. 3) Xử lý lỗi/empty/loading state. 4) Log/monitoring cần thiết đã có. 5) Tài liệu hoặc release note nội bộ được cập nhật nếu cần. | Release Wave | MVP / Phase 1.1 / Phase 2
|  | Dependencies | Story hoặc điều kiện phải có trước khi làm
|  | Business Rules / NFR | Chính sách và ràng buộc hệ thống
|  | QA Focus | Những case kiểm thử bắt buộc không nên bỏ qua

## 02_USER_FLOWS
Flow ID | Flow Name | Persona | Step No. | Step Name | User Action | System Response / Output | Alternate / Exception | Linked Story IDs | Release
F0 | Admin Foundation Setup | Quản trị/Quản lý | 1 | Thiết lập vai trò | Tạo role Lễ tân/Quản lý/Admin và quyền truy cập | Hệ thống áp RBAC và mask dữ liệu nhạy cảm | Sai quyền -> 403; log audit | US-01 | MVP
F0 | Admin Foundation Setup | Quản lý nhà hàng | 2 | Cấu hình chi nhánh | Khai báo tên chi nhánh, địa chỉ, giờ mở cửa, tiện ích | Dữ liệu public của chi nhánh sẵn sàng hiển thị | Chi nhánh inactive không hiển thị public | US-02 | MVP
F0 | Admin Foundation Setup | Quản lý nhà hàng | 3 | Thiết lập bàn | Tạo bàn, sức chứa, khu vực, trạng thái, ghép bàn | Availability dùng được dữ liệu bàn chuẩn | Bàn inactive bị loại khỏi tính availability | US-03 | MVP
F0 | Admin Foundation Setup | Quản lý nhà hàng | 4 | Thiết lập ca/slot | Cấu hình lunch/dinner, block slot, ngày đặc biệt | Hệ thống có slot bán chuẩn | Ngày lễ có rule riêng | US-04 | MVP
F0 | Admin Foundation Setup | Quản lý nhà hàng | 5 | Thiết lập rule booking | Cấu hình lead time, cutoff, đặt cọc, no-show, thời gian giữ bàn | Rule được áp vào booking engine | Rule xung đột -> báo lỗi validate | US-05 | MVP
F0 | Admin Foundation Setup | Quản lý nhà hàng | 6 | Quản trị menu | CRUD menu, publish/unpublish, trạng thái món hết hàng | Menu public và pre-order dùng cùng một nguồn dữ liệu | Ảnh/giá không hợp lệ -> chặn lưu | US-06, US-07 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 1 | Tìm kiếm | Khách tìm nhà hàng theo khu vực, thời gian, số người, ngân sách | Hiển thị danh sách gợi ý phù hợp | Không có kết quả -> gợi ý thay đổi bộ lọc | US-08 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 2 | Xem chi tiết | Mở trang nhà hàng để xem ảnh, review, menu, tiện ích | Khách hiểu rõ nhà hàng trước khi đặt | Chỉ xem public không bắt buộc login | US-09 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 3 | Bắt đầu đặt bàn | Bấm nút Đặt bàn tại trang chi tiết | Nếu chưa login thì mở auth và giữ lại context đã chọn | Hủy auth -> giữ user ở trang detail | US-10, US-11 | MVP/Phase 2
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 4 | Kiểm tra bàn trống | Chọn ngày/giờ/số khách và kiểm tra availability realtime | Hiển thị bàn/slot khả dụng hoặc slot thay thế | Double booking bị chặn | US-12 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 5 | Nhập thông tin đặt bàn | Điền thông tin liên hệ, dịp đặc biệt, ghi chú | Tạo booking draft | Thiếu dữ liệu bắt buộc -> disable tiếp tục | US-13 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Hệ thống | 6 | Áp trạng thái booking | Khởi tạo state Draft/Pending Payment/Confirmed | Tất cả module nhìn cùng một lifecycle | State chuyển sai -> rollback/log | US-14 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 7 | Chọn món trước (optional) | Khách thêm món vào giỏ từ menu điện tử | Pre-order được gắn vào booking draft | Món hết hàng giữa chừng -> cập nhật giỏ | US-15 | Phase 2
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 8 | Áp mã giảm giá (optional) | Nhập voucher trước bước thanh toán | Tổng tiền/cọc được tính lại | Voucher hết hạn/sai điều kiện -> báo lỗi | US-16 | Phase 1.1
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 9 | Thanh toán cọc | Thanh toán qua cổng online | Transaction được lưu và booking được confirm khi thành công | Hủy thanh toán -> release slot theo rule | US-17 | MVP
F1 | Public Discovery & Booking | Khách hàng | 10 | Nhận xác nhận | Xem booking detail, QR, trạng thái thanh toán | Khách có mã đặt bàn để check-in | QR hết hạn/không hợp lệ -> fallback nhập mã | US-18 | MVP
F2 | Restaurant Operations | Lễ tân/Quản lý | 1 | Xem danh sách booking | Tra cứu booking theo ngày/chi nhánh/trạng thái | Nhân viên chuẩn bị đón khách | Danh sách tự refresh hoặc có filter rõ | US-19 | MVP
F2 | Restaurant Operations | Quản lý | 2 | Xem seat map | Theo dõi sơ đồ bàn realtime theo ca | Nhìn được trạng thái bàn trống/đã đặt/đang dùng | Sai màu/trạng thái -> cảnh báo data mismatch | US-19 | MVP
F2 | Restaurant Operations | Lễ tân | 3 | Check-in | Quét QR hoặc nhập mã tay khi khách đến | Booking chuyển sang Checked-in và bàn được gán | QR sai/hết hạn -> báo đỏ | US-20 | MVP
F2 | Restaurant Operations | Lễ tân/Quản lý | 4 | Đánh dấu no-show/completed | Cập nhật trạng thái sau cutoff hoặc sau khi dùng xong | Báo cáo và lịch sử vận hành chính xác | State transition phải hợp lệ | US-14, US-20 | MVP
F3 | Customer Self-service | Khách hàng | 1 | Xem booking của tôi | Mở lịch sử/booking detail để xem trạng thái hiện tại | Khách tự theo dõi được booking | Booking không thuộc user -> chặn truy cập | US-18, US-23 | MVP/Phase 1.1
F3 | Customer Self-service | Khách hàng | 2 | Đổi lịch / hủy | Reschedule hoặc cancel theo policy | Availability và refund được tính lại | Hủy sát giờ -> áp phí/có thể không hoàn cọc | US-21, US-22 | Phase 1.1
F3 | Customer Self-service | Hệ thống | 3 | Gửi nhắc lịch | Gửi SMS/Email trước giờ ăn | Giảm tỷ lệ quên lịch/no-show | Gateway lỗi -> retry queue | US-24 | MVP
F3 | Customer Self-service | Khách hàng | 4 | Đặt lại | Tạo booking mới từ booking cũ | Rút ngắn thao tác cho khách quay lại | Nhà hàng/slot cũ không còn phù hợp -> yêu cầu chọn lại | US-23 | Phase 1.1
F4 | Growth, Analytics & Support | Khách hàng | 1 | Hỗ trợ chat | Chat với bot/nhân viên khi cần hỗ trợ | Giảm friction trước/sau booking | Bot không xử lý được -> escalate | US-25 | Phase 2
F4 | Growth, Analytics & Support | Quản lý nhà hàng | 2 | Xem báo cáo | Phân tích booking, doanh thu cọc, no-show, hiệu suất slot | Ra quyết định vận hành | Dữ liệu lớn -> export async | US-26 | Phase 1.1
F4 | Growth, Analytics & Support | Quản trị hệ thống | 3 | Theo dõi audit & performance | Xem audit log, kết quả load test, alert giám sát | Bảo đảm an toàn và ổn định | Có bottleneck -> tạo action plan | US-27, US-28 | Phase 1.1

## 03_EPICS_RELEASE
Epic ID | Epic | Mục tiêu nghiệp vụ | Story Coverage | Release Wave | Kết quả mong đợi / KPI
EP-01 | Security & Platform Foundation | Tạo nền tảng bảo mật, quyền truy cập và chuẩn dữ liệu vận hành | US-01 | MVP | RBAC ổn định; dữ liệu nhạy cảm được mask; có audit trail cơ bản
EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | Hoàn thiện chi nhánh, bàn, ca/slot, rule booking, menu | US-02 đến US-07 | MVP | Chi nhánh có thể được cấu hình đầy đủ để mở bán online
EP-03 | Public Discovery | Cho khách tìm kiếm và đánh giá nhà hàng trước khi đặt | US-08 đến US-09 | MVP | Khách tìm và xem nhà hàng không cần đăng nhập
EP-04 | Identity & Customer Entry | Giữ trải nghiệm public nhưng xác thực gọn khi bước vào booking | US-10 đến US-11 | MVP + Phase 2 | OTP chạy ổn; social login là tiện ích thêm
EP-05 | Booking Core Engine | Khách kiểm tra bàn trống, tạo booking, nhận xác nhận | US-12 đến US-18 | MVP | Có thể hoàn tất end-to-end booking có cọc
EP-06 | Restaurant Operations | Hỗ trợ nhà hàng xử lý booking, map view, check-in tại quầy | US-19 đến US-20 | MVP | Lễ tân/quản lý vận hành được booking realtime
EP-07 | Customer Retention & Self-service | Cho khách tự quản lý booking và nhận nhắc lịch | US-21 đến US-24 | Phase 1.1 + MVP một phần | Giảm no-show và giảm tải CS
EP-08 | Support, Analytics & Reliability | Tăng hỗ trợ, báo cáo và độ ổn định hệ thống | US-25 đến US-28 | Phase 1.1 + Phase 2 | Có báo cáo quản trị, audit và load-test guideline

## 04_PRODUCT_BACKLOG
Release Wave | Sprint | Epic ID | Epic | Story ID | Feature | Persona | User Journey | Flow Step | User Story | Business Goal | Scope / Description | In Scope | Out of Scope | Preconditions | Dependencies | Priority | MVP? | Story Points | Owner | Status | Definition of Ready | Acceptance Criteria | Business Rules / NFR | Integration / API Notes | Data Entities | QA Focus | Task / Sub-task | Risks / Assumptions | Definition of Done
MVP | 1 | EP-01 | Security & Platform Foundation | US-01 | RBAC + data masking | Quản trị hệ thống | F0 Admin Foundation Setup | F0-01 | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn cấu hình vai trò và mask dữ liệu khách hàng để bảo vệ thông tin và giới hạn quyền truy cập của nhân viên. | Bảo mật dữ liệu và ngăn thao tác sai vai trò ngay từ ngày đầu. | Thiết lập role Admin/Quản lý/Lễ tân; phân quyền view/edit/export; mask SĐT và thông tin nhạy cảm ở UI và API. | Role matrix; JWT/permission middleware; mask dữ liệu ở danh sách và chi tiết booking. | Không bao gồm SSO doanh nghiệp; không bao gồm ABAC phức tạp. | Có danh sách vai trò, màn hình/back-office liên quan và yêu cầu compliance cơ bản. | — | Highest | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Quản lý sửa booking thành công, Lễ tân chỉ xem. 2) API trả 403 khi role không đủ quyền. 3) SĐT/PII được mask đúng trên UI và log. 4) Role matrix được review và sign-off. | Mask tối thiểu 3 số giữa; log hành động sửa/xóa; token hết hạn xử lý rõ ràng. | JWT middleware; permission service; audit log hook. | Users, Roles, Permissions, AuditLogs | Test ma trận quyền; test mask ở UI/API; test truy cập trực tiếp URL. | FE: UI role-based, mask data. BE: JWT + permission guard. QA: kiểm tra ma trận quyền. Ops: secret/key rotation checklist. | Rủi ro bỏ sót quyền ở màn hình mới; cần owner duyệt matrix. | DoD-Std
MVP | 1 | EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | US-02 | Branch/restaurant setup | Quản lý nhà hàng | F0 Admin Foundation Setup | F0-02 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn cấu hình thông tin chi nhánh để khách nhìn thấy đúng dữ liệu khi đặt bàn. | Đảm bảo dữ liệu public của chi nhánh đúng, nhất quán, sẵn sàng mở bán. | Tạo/sửa thông tin chi nhánh: tên, địa chỉ, hotline, giờ mở cửa, tiện ích, ảnh, trạng thái hoạt động, ngày đặc biệt. | CRUD chi nhánh; giờ mở cửa theo ngày; trạng thái active/inactive; ảnh cover cơ bản. | Không bao gồm CMS nội dung nâng cao; không bao gồm đa ngôn ngữ. | Có mô hình chi nhánh và danh sách trường public bắt buộc. | US-01 | Highest | Yes | 5 | Product | Draft | DoR-Std | 1) Tạo/sửa chi nhánh thành công. 2) Chi nhánh inactive không hiển thị public. 3) Có thể cấu hình giờ mở cửa theo từng ngày. 4) Validation bắt buộc cho tên/địa chỉ/hotline. | Timezone của chi nhánh phải thống nhất; ngày đặc biệt có thể override giờ mở cửa. | API branch CRUD; media upload service; public detail endpoint dùng chung dữ liệu này. | Branches, BusinessHours, Amenities, Images | Test active/inactive; test timezone; test dữ liệu public sau khi cập nhật. | FE: form branch setup. BE: branch CRUD. QA: validate và publish visibility. | Thiếu dữ liệu vận hành làm sai search/detail; cần checklist go-live. | DoD-Std
MVP | 1 | EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | US-03 | Table management | Quản lý nhà hàng | F0 Admin Foundation Setup | F0-03 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn quản lý danh sách bàn để hệ thống tính bàn trống chính xác. | Tạo được master data chuẩn cho booking engine và sơ đồ bàn. | Tạo/sửa/xóa bàn; sức chứa; khu vực; trạng thái; bàn online/offline; cho phép ghép bàn. | CRUD bàn; zone; capacity; active flag; online-bookable flag. | Không bao gồm thuật toán tối ưu ghép bàn phức tạp. | Chi nhánh đã tồn tại. | US-02 | Highest | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Tạo/sửa/xóa bàn thành công. 2) Bàn inactive bị loại khỏi availability. 3) Có thể gắn zone và sức chứa. 4) Rule ghép bàn được lưu đúng. | Một bàn chỉ thuộc một chi nhánh; capacity > 0; bàn inactive không nhận booking mới. | Table CRUD API; tọa độ sẽ được mở rộng cho map view. | Tables, Zones, Branches | Test capacity edge case; test table offline/online; test delete khi có booking tương lai. | FE: table list/form. BE: table CRUD + validation. QA: dependency với availability. | Dữ liệu bàn sai gây lỗi toàn flow booking; cần import mẫu chuẩn. | DoD-Std
MVP | 1 | EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | US-04 | Shift & slot configuration | Quản lý nhà hàng | F0 Admin Foundation Setup | F0-04 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn cấu hình ca phục vụ và slot nhận đặt để hệ thống mở bán đúng khung giờ. | Chuẩn hóa inventory thời gian trước khi làm availability. | Thiết lập lunch/dinner; slot duration; block slot; ngày lễ/ngày đặc biệt; khoảng giữ bàn. | CRUD shifts/slots; block slot; holiday override. | Không bao gồm dynamic pricing theo slot. | Chi nhánh đã được cấu hình. | US-02 | Highest | Yes | 4 | Product | Draft | DoR-Std | 1) Có thể tạo slot theo ca. 2) Có thể block slot theo ngày/khung giờ. 3) Ngày đặc biệt override được lịch chuẩn. 4) Slot hiển thị đúng ở availability. | Slot phải cùng timezone chi nhánh; cutoff quá khứ bị chặn. | Slot config API; scheduler đọc dữ liệu này để tính availability. | Shifts, Slots, Branches, SpecialDates | Test holiday override; test block slot; test slot chồng lấn. | FE: calendar/slot form. BE: slot engine config. QA: boundary time. | Thiết lập sai ca gây bán nhầm slot; cần training admin. | DoD-Std
MVP | 1 | EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | US-05 | Booking rule configuration | Quản lý nhà hàng | F0 Admin Foundation Setup | F0-05 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn cấu hình luật đặt bàn để hệ thống kiểm tra booking đúng chính sách. | Biến chính sách vận hành thành rule có thể thực thi. | Lead time tối thiểu; cutoff reschedule/cancel; giữ bàn; cần cọc khi nào; no-show window; số khách min/max. | Rule form; validation; version rule hiện hành. | Không bao gồm rule engine đa tầng theo hội viên. | Có slot và bàn cơ bản. | US-03, US-04 | Highest | Yes | 5 | Product | Draft | DoR-Std | 1) Có thể cấu hình lead time/cutoff/deposit rule. 2) Rule được áp khi check availability và thanh toán. 3) Rule xung đột không được activate. 4) Có lịch sử rule đang active. | Mọi rule phải có ngày hiệu lực; default fallback khi chưa có rule riêng. | Rule config API; availability/payment đọc cùng nguồn cấu hình. | BookingRules, Deposits, CancellationPolicies | Test rule priority; test effective date; test fallback default rule. | FE: policy form. BE: rule evaluator. QA: scenarios chính sách. | Rule thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng booking đang pending. | DoD-Std
MVP | 1 | EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | US-06 | Menu management & publish | Quản lý nhà hàng | F0 Admin Foundation Setup | F0-06 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn thêm/sửa/xóa món và publish menu để menu public luôn đúng. | Có dữ liệu menu đáng tin cậy cho public detail và pre-order. | CRUD món, category, giá, ảnh, publish/unpublish. | Menu CRUD; category; publish flag; ảnh cơ bản. | Không bao gồm combo pricing phức tạp. | Chi nhánh tồn tại; quyền phù hợp. | US-01, US-02 | High | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Thêm/sửa/xóa món thành công. 2) Publish/unpublish cập nhật đúng ở trang public. 3) Validation tên/giá/ảnh hoạt động. 4) Save có loading và lỗi rõ. | Tên < 100 ký tự; giá > 0; ảnh < 5MB. | Menu CRUD API; media upload; public menu endpoint. | MenuItems, Categories, Images | Test publish visibility; test dữ liệu lỗi; test sort/category. | FE: menu form. BE: menu CRUD. QA: publish và media cases. | Import dữ liệu menu ban đầu có thể tốn thời gian; cần template import. | DoD-Std
MVP | 1 | EP-02 | Restaurant Master Data & Setup | US-07 | Out-of-stock visibility | NV/Quản lý | F0 Admin Foundation Setup | F0-06b | Là Nhân viên/Quản lý, tôi muốn bật/tắt trạng thái còn hàng/hết hàng và phản ánh ngay ở menu để khách không đặt nhầm. | Giảm lỗi pre-order/menu public sai trạng thái. | Toggle còn hàng/hết hàng; ẩn hoặc hiển thị mờ theo cấu hình chi nhánh. | Realtime update; ngăn add-to-cart khi hết hàng. | Không bao gồm tồn kho định lượng theo bếp. | Menu đã có và rule hiển thị được định nghĩa. | US-05, US-06 | High | Yes | 3 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Toggle thành công và phản ánh ngay ở menu. 2) Món hết hàng không thể add-to-cart. 3) Chế độ ẩn/hiển thị mờ đúng theo cấu hình. 4) Có audit cơ bản cho thao tác đổi trạng thái. | Phản ánh realtime <= 30 giây hoặc qua websocket. | Stock status API; websocket/event push. | MenuItems, AvailabilityFlags | Test stale cache; test race condition khi đổi trạng thái lúc khách checkout. | FE: stock toggle. BE: status update + event. QA: realtime sync. | Nếu cache không invalid đúng sẽ bán nhầm món. | DoD-Std
MVP | 2 | EP-03 | Public Discovery | US-08 | Public search & filter | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-01 | Là Khách hàng, tôi muốn tìm kiếm và lọc nhà hàng mà không cần đăng nhập để chọn nơi phù hợp trước khi đặt bàn. | Tăng khả năng khám phá và vào funnel booking. | Search theo ngày/giờ, số người, vị trí, ngân sách, tiện ích, trạng thái mở cửa. | Search bar; filter chips; public result list; empty state. | Không bao gồm ranking AI cá nhân hóa. | Có dữ liệu chi nhánh/menu cơ bản. | US-02, US-04, US-05 | High | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Trả kết quả đúng với bộ lọc. 2) Không có kết quả -> empty state rõ ràng. 3) Không yêu cầu auth ở bước search. 4) Validation không cho chọn thời điểm quá khứ. | Kết quả cần phản ánh trạng thái mở cửa hiện tại của chi nhánh. | Public search API; index theo location/capacity/price band. | Branches, Amenities, Slots | Test search accuracy; test query edge cases; test loading skeleton. | FE: search/filter UI. BE: public search API + indexing. QA: filter combinations. | Relevance kém sẽ làm rớt funnel sớm. | DoD-Std
MVP | 2 | EP-03 | Public Discovery | US-09 | Public detail & menu | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-02 | Là Khách hàng, tôi muốn xem chi tiết nhà hàng và thực đơn công khai để quyết định có nên đặt bàn hay không. | Tăng niềm tin trước khi vào booking. | Trang detail gồm ảnh, review, menu, tiện ích, giờ mở cửa, chính sách cọc/hủy cơ bản. | Detail page; image gallery; menu public; CTA đặt bàn. | Không bao gồm review moderation nội bộ. | Có dữ liệu branch/menu. | US-02, US-06, US-07 | High | Yes | 4 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Load đủ thông tin chi tiết và menu public. 2) Món hết hàng hiển thị theo cấu hình. 3) Không redirect login khi chỉ xem. 4) CTA Đặt bàn giữ được context. | Thông tin chính sách cọc/hủy phải khớp rule active. | GET /restaurants/{id}; GET /restaurants/{id}/menu. | Branches, Reviews, Images, MenuItems | Test data consistency giữa detail và menu; test CTA context. | FE: detail UI. BE: detail/menu API. QA: public visibility. | Thiếu thông tin chính sách sẽ gây drop khi checkout. | DoD-Std
MVP | 2 | EP-04 | Identity & Customer Entry | US-10 | OTP login at booking entry | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-03 | Là Khách hàng, tôi muốn đăng ký/đăng nhập bằng OTP khi bắt đầu đặt bàn để tiếp tục quy trình nhanh chóng. | Xác thực tối thiểu nhưng không phá trải nghiệm public. | Auth chỉ bật khi bấm Đặt bàn; gửi OTP; xác minh; giữ context booking dở dang. | OTP login; resend timer; session restore. | Không bao gồm social login ở story này. | Có trang detail và CTA booking. | US-09 | High | Yes | 4 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Bấm Đặt bàn khi chưa login -> mở auth. 2) OTP đúng -> quay lại bước availability với context cũ. 3) Sai OTP 3 lần -> khóa 5 phút. 4) Có đếm ngược gửi lại OTP. | SĐT format VN; TTL OTP 5 phút; rate limit gửi OTP. | SMS gateway; Redis/OTP store; auth/session API. | Users, OTPRequests, Sessions | Test resend/rate limit; test restore context; test wrong OTP lock. | FE: OTP UI. BE: OTP service. QA: auth flow + throttling. | SMS gateway không ổn định sẽ ảnh hưởng conversion. | DoD-Std
Phase 2 | 2 | EP-04 | Identity & Customer Entry | US-11 | Social login | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-03b | Là Khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng Google/Facebook để không phải nhập nhiều thông tin. | Giảm friction cho nhóm khách quen dùng social account. | Đăng nhập social như một lựa chọn thay thế cho OTP tại điểm vào booking. | Google/Facebook login; giữ context booking. | Không bao gồm liên kết đa tài khoản phức tạp. | OTP flow đã chạy ổn. | US-10 | Low | No | 3 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Login social thành công và quay lại đúng bước booking. 2) User hủy cấp quyền -> báo lỗi rõ. 3) Không mất context nhà hàng/ngày/giờ. 4) Tài khoản đã có SĐT vẫn map đúng user. | Chỉ kích hoạt sau MVP khi OTP ổn định. | OAuth provider SDK; token verification API. | Users, SocialAccounts, Sessions | Test cancel consent; test account mapping; test returnUrl. | FE: provider SDK. BE: verify social token. QA: provider edge cases. | Rủi ro mapping sai account nếu dữ liệu user thiếu chuẩn. | DoD-Std
MVP | 2 | EP-05 | Booking Core Engine | US-12 | Availability & alternative slots | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-04 | Là Khách hàng, tôi muốn kiểm tra bàn trống realtime để biết chắc chắn có thể đặt bàn. | Cốt lõi của engine đặt bàn, tránh double booking. | Kiểm tra theo chi nhánh, ngày giờ, số người; gợi ý slot khác; giữ chỗ tạm khi sang bước tiếp theo nếu cần. | Availability API; disable slot full; alternative suggestions. | Không bao gồm tối ưu ghép bàn bằng AI. | Có bàn, slot và booking rules. | US-03, US-04, US-05 | Highest | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Trả danh sách slot/bàn khả dụng đúng. 2) Hết bàn -> gợi ý khung giờ thay thế. 3) Chặn race condition/double booking. 4) UI disable giờ đã full. | Áp lead time, buffer, capacity, online-bookable, hold timeout. | Availability service; lock/hold strategy; booking conflict API. | Tables, Slots, Bookings, BookingRules | Test race condition; test slot suggestion; test full capacity. | FE: date/time picker. BE: availability engine. QA: concurrency tests. | Đây là story rủi ro kỹ thuật cao nhất của MVP. | DoD-Std
MVP | 3 | EP-05 | Booking Core Engine | US-13 | Booking draft & contact form | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-05 | Là Khách hàng, tôi muốn điền thông tin liên hệ và yêu cầu riêng để nhà hàng chuẩn bị tốt hơn. | Thu thập đủ dữ liệu để tạo booking hợp lệ. | Thông tin liên hệ, dịp đặc biệt, ghi chú chỗ ngồi, số khách xác nhận, tạo booking draft. | Form validation; save draft; preserve state khi back. | Không bao gồm loyalty profile đầy đủ. | User đã qua auth và có slot khả dụng. | US-10, US-12 | High | Yes | 4 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Submit tạo booking draft thành công. 2) Validation bắt buộc cho tên/SĐT/số khách. 3) Dữ liệu giữ lại khi user quay lại bước trước. 4) Có trường yêu cầu riêng. | Draft có TTL nếu user bỏ dở; sửa số khách phải re-check availability khi vượt capacity. | Create booking draft API; draft persistence. | BookingDrafts, Customers, SpecialRequests | Test form validation; test draft expiry; test back/forward state. | FE: contact form. BE: draft API. QA: state retention. | Draft tồn tại lâu có thể giữ slot sai; cần TTL rõ. | DoD-Std
MVP | 3 | EP-05 | Booking Core Engine | US-14 | Booking status lifecycle | Hệ thống/NV | F1 Public Discovery & Booking | F1-06 | Là hệ thống, tôi muốn quản lý trạng thái booking nhất quán để mọi bộ phận nhìn cùng một sự thật. | Tạo state machine chuẩn cho booking end-to-end. | Định nghĩa Draft, Pending Payment, Confirmed, Checked-in, Completed, Cancelled, No-show, Refund Pending, Refunded. | State transitions; audit state; reason codes. | Không bao gồm workflow engine tùy biến. | Có booking draft và thanh toán/check-in flow. | US-13, US-17, US-20, US-22 | Highest | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Mọi chuyển trạng thái đi qua rule hợp lệ. 2) Có log trước/sau trạng thái. 3) Reason code bắt buộc cho cancel/refund/no-show. 4) API trả trạng thái nhất quán cho web và back-office. | Không cho nhảy trạng thái trái quy tắc; cần idempotent với webhook. | State machine service; event publishing; timeline API. | Bookings, BookingStatusLogs, Refunds | Test illegal transition; test webhook idempotency; test timeline history. | BE: state machine. FE: status badge/timeline. QA: transition matrix. | Nếu không chốt state machine sớm sẽ phải sửa lại nhiều story sau. | DoD-Std
Phase 2 | 3 | EP-05 | Booking Core Engine | US-15 | Optional pre-order cart | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-07 | Là Khách hàng, tôi muốn chọn món trước trong luồng đặt bàn để tiết kiệm thời gian chờ khi đến nhà hàng. | Tăng tiện ích và tăng giá trị booking. | Thêm món vào giỏ, cập nhật số lượng, tính tạm tính, gắn pre-order vào booking. | Cart, cart items, quantity update, skip step. | Không bao gồm thanh toán toàn bộ hóa đơn món trước. | Menu đã publish; auth và booking draft đã có. | US-06, US-07, US-13 | Medium | No | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Thêm/xóa/cập nhật món trong giỏ thành công. 2) Món vừa hết hàng -> giỏ cập nhật lại và báo lỗi. 3) User có thể bỏ qua bước này. 4) Tạm tính được tính đúng. | Chỉ pre-order món còn hàng; giá lấy theo menu active hiện tại. | Cart API; stock check API. | Carts, CartItems, MenuItems | Test stock change mid-flow; test skip step; test pricing. | FE: menu cart. BE: cart + stock validation. QA: cart scenarios. | Pre-order tăng độ phức tạp integration bếp; không nên kéo vào MVP. | DoD-Std
Phase 1.1 | 3 | EP-05 | Booking Core Engine | US-16 | Voucher application | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-08 | Là Khách hàng, tôi muốn áp mã khuyến mãi để giảm tổng tiền thanh toán. | Tăng conversion/khuyến mãi mà không làm rối booking core. | Nhập voucher tại checkout; kiểm tra điều kiện; cập nhật số tiền cọc/tổng tiền. | Voucher input; verify rule; updated price breakdown. | Không bao gồm loyalty points. | Có booking draft và chính sách giá/cọc. | US-05, US-13 | Medium | No | 4 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Áp mã hợp lệ -> giảm tiền đúng. 2) Mã hết hạn/sai điều kiện -> lỗi rõ ràng. 3) Breakdown tiền trước/sau giảm hiển thị đúng. 4) Không áp được mã nhiều lần ngoài policy. | Voucher phải tôn trọng chi nhánh, ngày hiệu lực, min spend. | Voucher verify API; pricing calculation service. | Vouchers, BookingDrafts, PricingRules | Test expired voucher; test min spend; test repeat apply/remove. | FE: voucher input. BE: verify voucher. QA: pricing scenarios. | Pricing/voucher dễ phát sinh tranh chấp nếu policy không rõ. | DoD-Std
MVP | 3 | EP-05 | Booking Core Engine | US-17 | Deposit payment & webhook | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-09 | Là Khách hàng, tôi muốn thanh toán cọc online để giữ chỗ và nhận mã đặt bàn. | Khóa booking bằng giao dịch rõ ràng, giảm no-show. | Tạo transaction; redirect cổng thanh toán; nhận webhook; update trạng thái booking/transaction. | Payment create; callback; webhook; failed/cancel states. | Không bao gồm chia nhiều cổng thanh toán phức tạp ngoài cổng chính. | Có booking draft và deposit rule. | US-05, US-13, US-14 | Highest | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Thanh toán thành công -> booking Confirmed. 2) User hủy/thẻ lỗi -> payment failed và release theo rule. 3) Webhook idempotent. 4) UI hiển thị trạng thái giao dịch rõ ràng. | Nếu cọc = 0 thì bỏ qua payment nhưng vẫn confirm theo rule. | VNPay/Momo (hoặc cổng được chọn); transaction service; webhook listener. | Transactions, Bookings, PaymentAttempts | Test success/fail/cancel; test duplicate webhook; test timeout/retry. | FE: payment redirect/callback. BE: gateway integration. QA: payment matrix. | Gateway sandbox/prod khác nhau; cần checklist cấu hình rõ. | DoD-Std
MVP | 3 | EP-05 | Booking Core Engine | US-18 | Booking confirmation & QR detail page | Khách hàng | F1 Public Discovery & Booking | F1-10 | Là Khách hàng, tôi muốn xem chi tiết booking sau khi đặt để biết trạng thái, QR và thông tin check-in. | Cho khách một nơi đáng tin để tra cứu booking thành công. | Trang booking detail gồm mã booking, QR, trạng thái, thông tin chi nhánh, thời gian, số khách, chính sách đổi/hủy. | Confirmation page; QR; timeline; view detail. | Không bao gồm app wallet pass. | Booking đã được tạo/confirm. | US-14, US-17 | High | Yes | 4 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Sau đặt thành công hiển thị booking detail đầy đủ. 2) QR sinh đúng và scan được ở quầy. 3) Có trạng thái payment/deposit rõ ràng. 4) Khách có thể xem lại booking qua link/section của tôi. | QR có expiry/nonce hợp lệ; không lộ dữ liệu nhạy cảm trong QR payload. | QR generation service; booking detail API. | Bookings, QRTokens, Transactions | Test QR validity; test direct access bảo mật; test deep link booking detail. | FE: confirmation/detail UI. BE: QR token + detail API. QA: access control và QR scan. | Nếu QR design hoặc payload kém sẽ gây lỗi check-in thực tế. | DoD-Std
MVP | 4 | EP-06 | Restaurant Operations | US-19 | Booking list + realtime seat map | Lễ tân/Quản lý | F2 Restaurant Operations | F2-01/F2-02 | Là Lễ tân/Quản lý, tôi muốn xem danh sách booking và sơ đồ chỗ ngồi realtime để nắm trạng thái bàn trong ca. | Cho đội vận hành làm việc trên cùng một màn hình điều phối. | Booking list theo ngày/chi nhánh/trạng thái; map view trạng thái bàn; filter/search; auto refresh/realtime. | Booking list; seat map; color state; filters. | Không bao gồm drag-drop tối ưu gán bàn nâng cao. | Có table setup, state machine, booking data. | US-03, US-04, US-14, US-18 | High | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Danh sách booking tìm kiếm/lọc được. 2) Seat map hiển thị đúng trạng thái bàn. 3) Màu trạng thái bàn nhất quán. 4) Dữ liệu auto refresh hoặc realtime tối đa 30 giây. | Trạng thái bàn: trống/đã đặt/đang dùng/out-of-service; map chỉ theo chi nhánh hiện tại. | Booking operations API; table coordinates; websocket/polling. | Bookings, Tables, Zones, TableCoordinates | Test sync giữa list và map; test color legend; test high data volume trong ca bận. | FE: booking list + map. BE: operations query. QA: data consistency. | Nếu tọa độ bàn chưa chuẩn, map view sẽ khó dùng; cần dữ liệu seed. | DoD-Std
MVP | 4 | EP-06 | Restaurant Operations | US-20 | Front-desk check-in | Lễ tân | F2 Restaurant Operations | F2-03 | Là Nhân viên Lễ tân, tôi muốn quét QR hoặc nhập mã để check-in khách nhanh chóng. | Biến booking online thành trải nghiệm tới quán mượt mà. | Camera scan QR; fallback nhập mã tay; gán trạng thái Checked-in; hiển thị booking info cho lễ tân. | QR scanner; manual code entry; status update. | Không bao gồm kiosk self check-in. | Booking đã confirmed và có QR/mã. | US-14, US-18, US-19 | High | Yes | 4 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Quét QR hợp lệ -> chuyển Checked-in. 2) QR sai/hết hạn -> cảnh báo đỏ. 3) Có fallback nhập mã tay. 4) Trạng thái cập nhật ngay ở operations screen. | Check-in sau cutoff có thể cần override của quản lý. | QR scan library; check-in API; permission control. | Bookings, QRTokens, BookingStatusLogs | Test camera permission; test wrong QR; test duplicate check-in. | FE: scan UI. BE: check-in API. QA: scanner/manual cases. | Thiết bị camera thực tế đa dạng; cần test trên tablet/mobile tại quầy. | DoD-Std
Phase 1.1 | 5 | EP-07 | Customer Retention & Self-service | US-21 | Edit / reschedule booking | Khách hàng | F3 Customer Self-service | F3-02 | Là Khách hàng, tôi muốn đổi giờ hoặc chỉnh sửa booking để chủ động lịch trình của mình. | Giảm nhu cầu gọi hotline và tăng self-service. | Reschedule ngày/giờ/số khách trong phạm vi policy; re-check availability; cập nhật deposit nếu cần. | Edit form; reschedule flow; price/deposit delta handling cơ bản. | Không bao gồm đổi chi nhánh xuyên booking cũ nếu policy không cho. | Booking tồn tại và còn trong thời gian cho phép sửa. | US-12, US-14, US-18 | Medium | No | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Đổi lịch hợp lệ -> cập nhật booking thành công. 2) Hết bàn ở giờ mới -> gợi ý khung giờ khác. 3) Ngoài cutoff -> chặn hoặc yêu cầu liên hệ hỗ trợ. 4) Deposit thay đổi được tính lại đúng policy. | Reschedule phải tôn trọng cutoff và availability mới. | Reschedule API; availability re-check; payment adjustment hook nếu cần. | Bookings, BookingRules, Transactions | Test cutoff; test reschedule làm thay đổi deposit; test rollback khi payment adjustment fail. | FE: reschedule UI. BE: reschedule service. QA: policy + availability scenarios. | Dễ phát sinh edge case với payment đã thành công. | DoD-Std
Phase 1.1 | 5 | EP-07 | Customer Retention & Self-service | US-22 | Cancel & refund policy execution | Khách hàng/Hệ thống | F3 Customer Self-service | F3-02b | Là Khách hàng, tôi muốn hủy booking và biết rõ chính sách hoàn cọc để chủ động quyết định. | Tạo trải nghiệm minh bạch và giảm tranh chấp sau thanh toán. | Cancel booking; hiển thị phí hủy/tiền hoàn; tạo refund pending/refunded theo policy và gateway. | Cancel action; refund calculation; refund request/log. | Không bao gồm xử lý chargeback từ ngân hàng. | Booking đã confirmed hoặc pending theo policy. | US-05, US-14, US-17 | Medium | No | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Hủy thành công khi còn trong policy. 2) Hủy sát giờ -> hiển thị mức hoàn/không hoàn đúng. 3) Release bàn sau khi hủy. 4) Refund tạo đúng trạng thái và log. | Policy hoàn tiền phải công bố trước checkout; refund có thể auto hoặc manual review. | Refund API/gateway support; cancel service; notification hook. | Bookings, Refunds, Transactions, CancellationPolicies | Test refund full/partial/none; test release slot; test manual review path. | FE: cancel popup. BE: refund calculator + gateway. QA: cancellation matrix. | Nếu policy chưa chốt rõ sẽ gây khiếu nại khách hàng. | DoD-Std
MVP | 5 | EP-07 | Customer Retention & Self-service | US-24 | Notifications & reminders | Khách hàng/Hệ thống | F3 Customer Self-service | F3-03 | Là Khách hàng, tôi muốn nhận thông báo xác nhận và nhắc lịch để không quên lịch đặt. | Giảm no-show và củng cố niềm tin sau đặt bàn. | Gửi SMS/Email khi xác nhận, nhắc lịch trước giờ ăn, cập nhật khi booking đổi/hủy. | Notification templates; event triggers; retry queue. | Không bao gồm campaign marketing automation. | Booking status events đã ổn định. | US-14, US-17, US-18, US-21, US-22 | High | Yes | 5 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Gửi xác nhận sau booking thành công. 2) Gửi nhắc lịch trước thời điểm cấu hình. 3) Gateway lỗi -> retry queue. 4) Message phản ánh đúng trạng thái booking. | Tôn trọng opt-in/out theo kênh nếu có; log gửi để tra soát. | SMS/Email gateway; worker/queue; template service. | Notifications, NotificationLogs, Bookings | Test retry; test duplicate send; test content đúng trạng thái. | BE: worker + template. FE: notification preference basic (nếu có). QA: event-driven cases. | Gateway lỗi hàng loạt cần có alert để xử lý thủ công. | DoD-Std
Phase 1.1 | 5 | EP-07 | Customer Retention & Self-service | US-23 | Booking history & re-book | Khách hàng | F3 Customer Self-service | F3-01/F3-04 | Là Khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đặt bàn và đặt lại nhanh từ booking cũ. | Tăng retention và giảm thao tác cho khách quay lại. | Trang My Bookings; filter theo trạng thái; re-book sao chép thông tin cũ sang flow mới. | History list; detail link; re-book shortcut. | Không bao gồm loyalty tier hoặc đánh giá sau bữa ăn. | User đã có booking trước đó. | US-18, US-24 | Medium | No | 4 | Product | Draft | DoR-Std | 1) Xem được lịch sử booking đã hoàn tất/hủy/sắp tới. 2) Re-book prefill dữ liệu cũ. 3) Không cho truy cập booking không thuộc user. 4) Filter theo trạng thái hoạt động đúng. | Re-book vẫn phải re-check availability và rule hiện tại. | My bookings API; clone-to-new-draft API. | Bookings, Users, BookingStatusLogs | Test access control; test re-book với rule mới; test empty history. | FE: history page. BE: list/filter + clone action. QA: access control cases. | Nếu UI history quá rối sẽ khó khai thác retention. | DoD-Std
Phase 2 | 6 | EP-08 | Support, Analytics & Reliability | US-25 | Live chat / support escalation | Khách hàng | F4 Growth, Analytics & Support | F4-01 | Là Khách hàng, tôi muốn chat với bot hoặc nhân viên hỗ trợ để được giải đáp thắc mắc nhanh. | Giảm bỏ giỏ và giảm cuộc gọi thủ công. | Nhúng widget chat, chuyển bot -> người thật, lưu lịch sử cơ bản. | Chat widget; escalation; opening hours note. | Không bao gồm hệ thống CSKH omnichannel riêng. | Có kịch bản câu hỏi thường gặp và người trực. | US-09, US-18, US-23 | Low | No | 3 | Cross-functional | Draft | DoR-Std | 1) Gửi/nhận tin nhắn được. 2) Có thể minimize widget. 3) Có đường chuyển sang nhân viên. 4) Lưu lịch sử hội thoại cơ bản. | Ngoài giờ làm việc phải có auto-reply phù hợp. | 3rd-party chat widget/webhook. | SupportConversations, Users | Test widget load impact; test escalation; test offline message. | FE: embed widget. BE: webhook/support routing nếu cần. QA: chat basic flow. | Dễ phụ thuộc vendor; nên để Phase 2. | DoD-Std
Phase 1.1 | 6 | EP-08 | Support, Analytics & Reliability | US-26 | Operations reporting & export | Quản lý nhà hàng | F4 Growth, Analytics & Support | F4-02 | Là Quản lý nhà hàng, tôi muốn xuất báo cáo booking/doanh thu cọc để phân tích vận hành. | Tạo visibility cho quản trị và tối ưu vận hành. | Dashboard booking, doanh thu cọc, no-show, occupancy theo slot; export Excel/PDF. | Chart cơ bản; filter ngày/chi nhánh/trạng thái; export. | Không bao gồm BI self-service nâng cao. | Dữ liệu booking/status đủ tin cậy. | US-14, US-17, US-19, US-20 | Medium | No | 5 | Data | Draft | DoR-Std | 1) Xem số liệu theo khoảng ngày và chi nhánh. 2) Export file đúng định dạng. 3) Số liệu khớp với nguồn booking/status. 4) Data lớn -> export async nếu cần. | Định nghĩa metric phải chốt trước: booking count, no-show rate, deposit revenue, occupancy. | Reporting queries/views; export service. | Bookings, Transactions, StatusLogs, Branches | Test metric definition; test export data large volume; test timezone. | FE: charts/filter. BE: report queries/export. QA: metric reconciliation. | Nếu không khóa định nghĩa metric sẽ tranh cãi số liệu. | DoD-Std
Phase 1.1 | 6 | EP-08 | Support, Analytics & Reliability | US-27 | Audit trail & operational logs | Quản trị hệ thống | F4 Growth, Analytics & Support | F4-03 | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn có audit trail để truy vết thay đổi và sự cố vận hành. | Tăng khả năng kiểm soát, điều tra lỗi và tuân thủ. | Log ai làm gì, khi nào, trên entity nào; timeline thay đổi booking/menu/rule quan trọng. | Audit query; entity timeline; filter theo actor/time/entity. | Không bao gồm SIEM enterprise. | Core module đã phát sinh sự kiện thay đổi. | US-01, US-05, US-14, US-17 | Medium | No | 4 | BE | Draft | DoR-Std | 1) Ghi log đủ actor/action/timestamp/entity. 2) Có thể truy vấn log theo booking/rule/menu. 3) Không lộ dữ liệu nhạy cảm quá mức trong log. 4) Log không ảnh hưởng hiệu năng chính. | Giữ log theo retention policy; mask PII trong log đọc công khai. | Audit event publisher; query API. | AuditLogs, Users, EntityReferences | Test log completeness; test mask in logs; test performance impact. | BE: audit hooks. FE: log viewer basic. QA: traceability scenarios. | Nếu log thiếu chuẩn ngay từ đầu sẽ khó backfill. | DoD-Std
Phase 1.1 | 6 | EP-08 | Support, Analytics & Reliability | US-28 | Performance, resilience & monitoring | Quản trị hệ thống | F4 Growth, Analytics & Support | F4-03b | Là Quản trị hệ thống, tôi muốn hệ thống chịu tải tốt cho luồng search và booking trong dịp cao điểm. | Đảm bảo go-live an toàn và giảm rủi ro dịp lễ/cuối tuần. | Load test search/availability/booking; dashboard theo dõi; alert cơ bản; action plan tối ưu. | JMeter/K6 scripts; APM/dashboard; alert threshold; runbook. | Không bao gồm auto-scaling đa vùng ngay giai đoạn đầu. | MVP flow đã tương đối ổn định để test tải. | US-08, US-12, US-17, US-24 | High | No | 5 | DevOps | Draft | DoR-Std | 1) Có kịch bản load test cho các luồng chính. 2) Có báo cáo bottleneck và recommendation. 3) Thiết lập alert cho latency/error rate. 4) Không có lỗi critical ở mức tải mục tiêu. | Target ban đầu: ưu tiên giờ cao điểm và ngày lễ; response/CPU threshold được thống nhất trước. | Monitoring/APM; test environment; synthetic/load tools. | PerformanceReports, Metrics, Alerts | Test peak scenarios; test alert noise; test graceful degradation. | QA/DevOps: load scripts. BE: tuning. Ops: runbook/alert. | Test tải quá sớm khi flow chưa ổn định sẽ gây nhiễu kết quả. | DoD-Std

## Phân quyền
Ma trận phân quyền
Action | Admin | Quản lý | Lễ tân
Quản lý user/role | ✅ | ❌ | ❌
CRUD chi nhánh/bàn/slot | ✅ | ✅ | ❌
CRUD menu | ✅ | ✅ | ❌
Toggle món hết hàng | ✅ | ✅ | ✅
Xem booking + seat map | ✅ | ✅ | ✅
Sửa booking | ✅ | ✅ | ❌
Xóa booking | ✅ | ❌ | ❌
Check-in | ✅ | ✅ | ✅
Xem SĐT đầy đủ | ✅ | ✅ | ❌
Xem SĐT đã mask | ✅ | ✅ | ✅
Export dữ liệu | ✅ | ✅ | ❌
Xem audit log | ✅ | ❌ | ❌
Xem báo cáo | ✅ | ✅ | ❌

## Co-So
ID Chi nhánh | Tên chi nhánh | Địa chỉ | Quận/Huyện | Thành phố | Hotline | Mở | Đóng | Sức chứa | Số bàn | Tiện ích | Trạng thái
BRN-01 | TOPOPO Hoàn Kiếm | 18 Hàng Bông, P. Hàng Bông | Hoàn Kiếm | Hà Nội | 024 3825 1111 | 10:00 | 22:00 | 120 | 30 | WiFi, Điều hòa, Bãi đậu xe, Thang máy | Active
BRN-02 | TOPOPO Tây Hồ | 56 Xuân Diệu, P. Quảng An | Tây Hồ | Hà Nội | 024 3718 2222 | 11:00 | 22:30 | 80 | 20 | WiFi, Điều hòa, Sân thượng ngoài trời | Active
BRN-03 | TOPOPO Quận 1 | 89 Lê Lợi, P. Bến Nghé | Quận 1 | TP. Hồ Chí Minh | 028 3821 5555 | 9:30 | 22:30 | 150 | 38 | WiFi, Điều hòa, Âm nhạc sống, Thang máy, Bãi đậu xe | Active
BRN-04 | TOPOPO Thủ Đức | 12 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu | TP. Thủ Đức | TP. Hồ Chí Minh | 028 3896 6666 | 10:00 | 22:00 | 70 | 18 | WiFi, Điều hòa, Bãi đậu xe | Active
BRN-05 | TOPOPO Đà Nẵng | 77 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1 | Hải Châu | Đà Nẵng | 0236 381 8888 | 10:00 | 22:00 | 100 | 25 | WiFi, Điều hòa, View sông Hàn, Bãi đậu xe | Active

## US03-SoDoBan
US-03 · Table Management — Danh sách bàn TOPOPO
ID Bàn | ID Chi nhánh | Tên bàn | Zone | Sức chứa (người) | Sức chứa tối đa | Online-bookable | Ghép bàn được | Trạng thái | Ghi chú
TBL-0101 | BRN-01 | Bàn A01 | Tầng 1 - Trong nhà | 2 | 4 | Yes | No | Active | Gần cửa sổ
TBL-0102 | BRN-01 | Bàn A02 | Tầng 1 - Trong nhà | 2 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0103 | BRN-01 | Bàn A03 | Tầng 1 - Trong nhà | 4 | 6 | Yes | Yes | Active | Bàn dài, có thể ghép
TBL-0104 | BRN-01 | Bàn B01 | Tầng 2 - Thang máy | 4 | 4 | Yes | No | Active | Gần ban công
TBL-0105 | BRN-01 | Bàn B02 | Tầng 2 - Thang máy | 6 | 8 | Yes | Yes | Active | Phòng riêng nhỏ
TBL-0106 | BRN-01 | Bàn VIP01 | VIP Room | 8 | 10 | Yes | No | Active | Phòng VIP có rèm
TBL-0107 | BRN-01 | Bàn C01 | Tầng 3 | 2 | 2 | No | No | Inactive | Đang sửa
TBL-0108 | BRN-01 | Bàn C02 | Tầng 3 | 4 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0109 | BRN-01 | Bàn D01 | Tầng 3 | 2 | 4 | Yes | Yes | Active
TBL-0110 | BRN-01 | Bàn D02 | Tầng 3 | 4 | 6 | Yes | No | Active
TBL-0201 | BRN-02 | Bàn S01 | Sân thượng ngoài trời | 4 | 6 | Yes | No | Active | View hồ Tây
TBL-0202 | BRN-02 | Bàn S02 | Sân thượng ngoài trời | 4 | 6 | Yes | Yes | Active | View hồ Tây
TBL-0203 | BRN-02 | Bàn S03 | Sân thượng ngoài trời | 2 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0204 | BRN-02 | Bàn I01 | Trong nhà | 4 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0205 | BRN-02 | Bàn I02 | Trong nhà | 2 | 2 | No | No | Inactive | Đang bảo trì
TBL-0206 | BRN-02 | Bàn I03 | Trong nhà | 6 | 8 | Yes | Yes | Active
TBL-0207 | BRN-02 | Bàn VIP01 | VIP Room | 8 | 10 | Yes | No | Active | Phòng VIP
TBL-0208 | BRN-02 | Bàn I04 | Trong nhà | 4 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0301 | BRN-03 | Bàn G01 | Tầng trệt | 4 | 6 | Yes | Yes | Active | Gần sân khấu
TBL-0302 | BRN-03 | Bàn G02 | Tầng trệt | 2 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0303 | BRN-03 | Bàn G03 | Tầng trệt | 6 | 8 | Yes | Yes | Active | Live music view
TBL-0304 | BRN-03 | Bàn L01 | Lầu 1 | 4 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0305 | BRN-03 | Bàn L02 | Lầu 1 | 4 | 6 | Yes | Yes | Active
TBL-0306 | BRN-03 | Bàn VIP01 | VIP Room | 10 | 12 | Yes | No | Active | Phòng hội họp
TBL-0307 | BRN-03 | Bàn VIP02 | VIP Room | 8 | 10 | Yes | No | Active
TBL-0308 | BRN-03 | Bàn B01 | Bãi đậu xe tầng thượng | 4 | 4 | No | No | Inactive | Đóng cửa tạm
TBL-0309 | BRN-03 | Bàn L03 | Lầu 1 | 2 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0310 | BRN-03 | Bàn L04 | Lầu 1 | 4 | 4 | Yes | Yes | Active
TBL-0401 | BRN-04 | Bàn A01 | Khu A | 4 | 6 | Yes | Yes | Active
TBL-0402 | BRN-04 | Bàn A02 | Khu A | 2 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0403 | BRN-04 | Bàn B01 | Khu B | 4 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0404 | BRN-04 | Bàn B02 | Khu B | 6 | 8 | Yes | Yes | Active | Bàn dài
TBL-0405 | BRN-04 | Bàn VIP01 | VIP Room | 8 | 10 | Yes | No | Active | Phòng VIP
TBL-0406 | BRN-04 | Bàn A03 | Khu A | 2 | 2 | No | No | Inactive | Hỏng ghế
TBL-0501 | BRN-05 | Bàn R01 | View sông Hàn | 4 | 6 | Yes | No | Active | View sông Hàn tuyệt đẹp
TBL-0502 | BRN-05 | Bàn R02 | View sông Hàn | 4 | 6 | Yes | Yes | Active
TBL-0503 | BRN-05 | Bàn R03 | View sông Hàn | 2 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0504 | BRN-05 | Bàn I01 | Trong nhà | 4 | 4 | Yes | No | Active
TBL-0505 | BRN-05 | Bàn I02 | Trong nhà | 6 | 8 | Yes | Yes | Active
TBL-0506 | BRN-05 | Bàn VIP01 | VIP Room | 10 | 12 | Yes | No | Active | Phòng VIP cao cấp
TBL-0507 | BRN-05 | Bàn I03 | Trong nhà | 2 | 2 | No | No | Inactive | Đang sửa
TBL-0508 | BRN-05 | Bàn P01 | Bãi đậu xe / ngoài trời | 4 | 6 | Yes | Yes | Active | Ngoài trời thoáng mát

## 99_LOOKUPS
release_wave | priority | status | owner | dor | dod
MVP | Highest | Draft | Product | DoR-Std | DoD-Std
Phase 1.1 | High | Ready for Grooming | FE
Phase 2 | Medium | Ready for Dev | BE
| Low | In Progress | QA
|  | QA/UAT | DevOps
|  | Done | Data
|  | Blocked | Cross-functional
TBD